## Sheet1
附件 2012年湖南科技学院新闻传播系教学工作时序表
月份 | 序号 | 工作内容 | 主要责任人 | 完成时间 | 备注
一月 | 1 | 总结2011年新闻系教学工作工作；制定2012年新闻系工作计划 | 戴丽岩 | 1月初
| 2 | 2011年下期期末考试安排 | 戴丽岩蒋玮玮 | 1月初
二月 | 1 | 2012年上期新闻系课表的审定与编制 | 戴丽岩蒋玮玮 | 2月初
| 2 | 部署2012开学初教学安排 | 戴丽岩 | 2月初
| 3 | 制定2012届毕业生实习工作计划 | 丁陆爱 | 2月初
| 4 | 部署学生信息员工作 | 戴丽岩 | 2月中旬
| 5 | 2011年下期期末考核课程补考安排 | 戴丽岩蒋玮玮 | 2月下旬
| 6 | 实践教学课程开出情况检查统计与上报 | 丁陆爱 | 2月下旬
| 7 | 配合教务处制定校级优秀教研室验收评估指标体系，修订精品课程验收评估指标体系、国家精品视频公开课推荐 | 戴丽岩 | 2月下旬
三月 | 1 | 开学初教学工作检查 | 戴丽岩 | 3月初
| 2 | 布置2012年度湖南省普通高校实践教学项目(大学生创新训练示范基地，校企合作人才培养示范基地和实践教学资源)立项建设工作 | 丁陆爱 | 3月初
| 3 | 部署青年教师教学能手评选活动 | 戴丽岩 | 3月初
| 4 | 配合教务处做好2012年度中央财政支持地方高校项目预算编制 | 丁陆爱 | 3月初
| 5 | 布置课堂教学检查等工作工作 | 戴丽岩 | 3月中旬
| 6 | 广告学专业评估准备工作 | 潘雁飞刘春侠 | 3月中旬
| 7 | 做好大学生研究性学习和创新性试验项目的立项 | 丁陆爱 | 3月中旬
| 8 | 配合教务处做好省级教改课题的立项、中期检查及结题；校级教改课题的立项 | 戴丽岩 | 3月中旬
| 9 | 实验管理系统数据录入 | 刘春侠 | 3月中旬
| 10 | 全国大学英语等级考试报名 | 戴丽岩蒋玮玮 | 3月下旬
三月 | 11 | 全国计算机等级考试 | 戴丽岩蒋玮玮 | 3月下旬
| 12 | 制定学校仪器设备使用效益检查标准 | 丁陆爱 | 3月下旬
| 13 | 十二五普通高校综合改革试点专业评选、校级综合改革试点专业立项、省级精品课程复核工作、普通高校本科专业整理工作 | 刘春侠 | 3月下旬
| 14 | 省级优秀实习教学基地建设情况调查 | 丁陆爱 | 3月下旬
四月 | 1 | 教学名师评选 | 戴丽岩 | 4月初
| 2 | 实践教学有关“质量工程”项目实施情况中期检查 | 丁陆爱 | 4月上旬
| 3 | 教研室教研活动改革专项立项，省、校级教学成果奖申报 | 戴丽岩 | 4月上旬
| 4 | 毕业生图像信息上传 | 蒋玮玮 | 4月中旬
| 5 | 2011年部省共建实验室仪器设备验收 | 丁陆爱 | 4月中旬
| 6 | 英语专业四级考试 | 戴丽岩 | 4月中旬
| 7 | 2011年度考试试卷检查 | 戴丽岩蒋玮玮 | 4月中旬
| 8 | 2012年度中央财政支持地方高校项目评估 | 丁陆爱 | 4月中旬
| 9 | 大学生研究性学习和创新性实验项目立项、中期检查、结题答辩等相关工作 | 丁陆爱 | 4月中旬
| 10 | 部署编辑报纸大赛工作 | 戴丽岩 | 4月下旬
| 11 | 2012年秋季教材征订 | 戴丽岩 | 4月下旬
| 12 | 毕业论文答辩工作安排 | 丁陆爱 | 4月下旬
五月 | 1 | 毕业生资格审查、预注册 | 戴丽岩黄继志 | 5月初
| 2 | 青年教师教改课程项目立项 | 戴丽岩 | 5月初
| 3 | 配合教务处做好省普通高校课堂教学抽查工作 | 戴丽岩 | 5月初
| 4 | 毕业生毕业考试、毕业总补考 | 戴丽岩 | 5月中旬
| 5 | 专业实习检查、总结 | 丁陆爱 | 5月中旬
| 6 | 申报省级、校级大学生研究性学习和创新性实验计划项目 | 丁陆爱 | 5月中旬
| 7 | 2012年度湖南省普通高校实践教学管理先进集体、先进个人和优秀实验教师评选表彰工作。 | 丁陆爱 | 5月中旬
五月 | 8 | 申报2012年度湖南省普通高校实践教学项目(大学生创新训练示范基地，校企合作人才培养示范基地和实践教学资源) | 丁陆爱 | 5月中旬
| 9 | 省计算机等级考试 | 戴丽岩 | 5月中旬
| 10 | 2009级、2010级文科班学生普通话考试报名、培训 | 戴丽岩 | 5月中旬
| 11 | 组织参加高校仪器订货会 | 丁陆爱 | 5月下旬
| 12 | 毕业生资格审查 | 戴丽岩黄继志 | 5月下旬
| 13 | 专业实习相关材料收集与总结 | 丁陆爱 | 5月下旬
| 14 | 2012级各专业培养方案制定 | 戴丽岩 | 5月下旬
| 15 | 中华诵比赛 | 丁陆爱 | 5月下旬
| 16 | 大学生英语演讲比赛人才选拔与培训工作 | 丁陆爱 | 5月下旬
六月 | 1 | 毕业生毕业证书、学位证书发放 | 戴丽岩黄继志 | 6月初
| 2 | 配合教务处2009、2010级文科班学生普通话测试、等级证书验印 | 戴丽岩蒋玮玮 | 6月上旬
| 3 | 校级优秀教研室立项工作 | 戴丽岩 | 6月上旬
| 4 | 2012年下期全校性选修课的申报 | 戴丽岩蒋玮玮 | 6月上旬
| 5 | 2012年省部共建实验室仪器设备采购计划制定 | 丁陆爱刘春侠 | 6月中旬
| 6 | 配合教务处做好毕业生学历信息正式注册、上网 | 戴丽岩黄继志 | 6月中旬
| 7 | 配合教务处做好高校实验室统计数据填报工作 | 刘春侠 | 6月中旬
| 8 | 组织新专业申报 | 刘春侠 | 6月中旬
| 9 | 毕业论文检查 | 丁陆爱 | 6月下旬
| 10 | 2012年下期全校性选修课的选课、安排 | 戴丽岩蒋玮玮 | 6月下旬
| 11 | 学生网上评教 | 戴丽岩蒋玮玮 | 6月下旬
| 12 | 配合教务处仪器使用效益检查 | 刘春侠 | 6月下旬
| 13 | 全国大学英语等级考试 | 戴丽岩蒋玮玮 | 6月下旬
| 14 | 期末教学工作安排 | 戴丽岩 | 6月下旬
| 15 | 2012年上期期末考试、重修重考 | 戴丽岩蒋玮玮 | 6月下旬
| 16 | 期末教学工作检查 | 戴丽岩 | 6月下旬
七、八月 | 1 | 毕业论文质量抽查 | 丁陆爱 | 7月初
| 6 | 组织参加省实验教学人员专业培训 | 刘春侠 | 7 - 8月
| 7 | 核实教材征订计划 | 戴丽岩 | 8月下旬
| 8 | 2012年下期课表的编排 | 戴丽岩蒋玮玮 | 8月底
| 9 | 2012级各专业教学计划的系统录入和审核 | 戴丽岩蒋玮玮 | 8月底
| 3 | 推广普通话宣传周，2011级文科班学生普通话测试报名、培训 | 戴丽岩蒋玮玮 | 9月上旬
| 6 | 2012年上期期末考核课程补考 | 戴丽岩蒋玮玮 | 9月中旬
| 9 | 迎接省教育厅对2012届毕业论文抽查 | 丁陆爱 | 9月中旬
| 11 | 配合教务处做好修订特色专业验收评估指标体系，校级优秀教研室中期检查及验收 | 戴丽岩刘春侠 | 9月中旬
| 12 | 全国计算机等级考试 | 戴丽岩蒋玮玮 | 9月中旬
| 14 | 省计算机等级考试报名 | 戴丽岩蒋玮玮 | 9月下旬
| 15 | 新生数据的导入、信息核对和学籍注册 | 戴丽岩蒋玮玮 | 9月下旬
| 16 | 开学初教学工作检查 | 戴丽岩 | 9月下旬
十月 | 1 | 配合教务处做好组织参加省高校教师课堂教学竞赛暨课堂教学研讨会 | 戴丽岩 | 10月初
| 3 | 2013年毕业论文开题布置 | 丁陆爱 | 10月上旬
| 4 | 2011年新进教师优质课比赛 | 戴丽岩 | 10月中旬
| 6 | 大学英语演讲比赛 | 丁陆爱 | 10月中旬
| 8 | 配合教务处做好校级教学改革研究项目结题及年度检查 | 戴丽岩 | 10月中旬
| 9 | 全国大学英语等级考试报名 | 戴丽岩蒋玮玮 | 10月下旬
|  | 组织好2011级学生课程联合见习活动 | 戴丽岩 | 10月下旬
| 11 | 2011级文科班学生普通话测试 | 戴丽岩蒋玮玮 | 10月下旬
| 12 | 课堂教学检查 | 戴丽岩 | 10月下旬
十一月 | 1 | 配合教务处做好2011级文科班学生普通话等级证书办理验印，2009、2010级学生普通话测试报名 | 戴丽岩蒋玮玮 | 11月上旬
| 2 | 做好主持人大赛评选工作 | 丁陆爱 | 11月上旬
| 3 | 做好2013年春季教材征订工作 | 戴丽岩蒋玮玮 | 11月中旬
| 4 | 配合教务处做好省计算机等级考试 | 戴丽岩蒋玮玮 | 11月中旬
| 5 | 教务秘书培训及评优工作 | 戴丽岩蒋玮玮 | 11月中旬
| 6 | 部署教学管理工作年度评估 | 戴丽岩 | 11月下旬
十二月 | 2 | 教师课堂教学质量考核 | 戴丽岩 | 12月上旬
| 4 | 实验室开放\综设\使用率专项检查 | 丁陆爱 | 12月上旬
| 5 | 编制2012年度总结、大事记，编制2013年教学工作计划 | 刘春侠 | 12月上旬
| 8 | 配合教务处做好全国大学英语等级考试 | 戴丽岩蒋玮玮 | 12月中旬
| 9 | 2013年上期全校性公共选修课报课、选课 | 戴丽岩蒋玮玮 | 12月中旬
| 11 | 学生网上评教 | 戴丽岩蒋玮玮 | 12月下旬
| 12 | 2012年下期期末考试、重修重考 | 戴丽岩蒋玮玮 | 12月下旬
| 13 | 2013年上期课表编排 | 戴丽岩蒋玮玮 | 12月下旬
| 14 | 期末教学工作安排 | 戴丽岩 | 12月下旬
| 15 | 期末教学工作检查 | 戴丽岩 | 12月下旬
|  | 期末教学还在总结 | 戴丽岩 | 12月下旬