湘科院党字〔2015〕58号

- 关于印发《湖南科技学院与新田县冷水井乡

- 潮水铺村结对帮扶实施方案》的通知

各直属党组织、校属各单位：

- 《湖南科技学院与新田县冷水井乡潮水铺村结对帮扶实施方案》已经学校讨论通过，现印发给你们，请遵照执行。

中共湖南科技学院委员会

2015年7月24日

- 湖南科技学院与新田县冷水井乡潮水铺村结对帮扶实施方案

为扎实推进新田县冷水井乡潮水铺村结对帮扶减贫工作，加快乡村经济社会发展，提高贫困户的生产生活条件，落实潮水铺村94户、371人的减贫工作任务，湖南科技学院驻村帮扶工作队根据《从省直和中央驻湘单位选派干部开展驻村帮扶工作实施方案》（湘扶发〔2015〕1号）和《关于进一步加强干部驻村帮扶工作的意见》（湘办发〔2015〕17号）的总体部署，按照“每个贫困户都有帮扶责任人”的要求，制定本实施方案。

一、指导思想

以党的“十八”大精神和习近平同志关于扶贫开发一系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》、《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的意见》（中办发[2013]25号）、《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的实施意见》（湘办发[2014]8号）精神，坚持“大扶贫、精准扶贫”的总原则，建立健全结对帮扶三年工作机制，依托学校领导干部，实行结对子帮扶，推进精准帮扶，切实加快所驻点村贫困户脱贫致富和推进驻点村小康社会建设。

二、结对帮扶工作领导小组

组  长：陈  弘  曾宝成

副组长：唐艳明

成  员：宋宏福  彭立威  郑山明  李常健

吴小林  程智开  袁先友  陈仲庚

结对帮扶工作领导小组下设办公室（简称帮扶办），卢桂珍任办公室主任，负责日常工作。

三、帮扶目标

为潮水铺村94户贫困户在三年内实现脱贫和提高自我发展能力打下坚实基础。

四、帮扶任务

1．帮助贫困对象发展产业，实现精准脱贫。

2．给予帮扶对象人文关怀，帮助解决疾病、求学等特殊困难。

五、帮扶对象分解

1．每位校级领导结对帮扶一户群众。

2．每位正处级干部结对帮扶一户群众（只有一正一副的机关处室两人共同帮扶一户）。

3．每个单位几位副处级领导干部共同结对帮扶一户贫困户（一正一副机关处室除外）。

六、帮扶内容

通过结对帮扶，为每个帮扶对象在“艰苦创业、安居乐业、完成学业”等方面解决一些实际问题，帮助改善生产生活状况，增强其致富能力和生活信心。

1．在生活上给予帮助，每年走访慰问不少于一次；

2．在生产上给予支持，帮助联系户发展生产，引导联系户发展金槐产业和指导烟菜产业发展。大力发展金槐产业，引导贫困户每户种植金槐不少于3亩，由帮扶责任人提供给联系户每亩400元的金槐种植引导资金，每户的金槐引导资金不超过2000元。在完成三年结对帮扶工作任务后，另对31户特困户给予创业经费支持2年，每年每户500元，由全体领导干部共同承担。

3．在联系户子女教育上给予支持，确保其子女读完九年义务教育，推荐就读职业技术培训学校；

4．在科技上提供咨询，给联系户提供有关科技知识的咨询和服务；

5．在政策和法律法规上进行宣传辅导，宣传党和政府的“三农”、惠农政策；

6．在情感上加强联络，通过感情的联络进一步融洽党群、干群关系；

7．在创业上给予指导，鼓励贫困户多途径、多渠道创业。

七、方法步骤

1．确定结对帮扶对象。结对帮扶工作在帮扶办具体指导下开展，帮扶对象的确定先由帮扶办提供初步意见，由学校统一向各单位分配结对帮扶任务，以各单位根据本单位资源优势上报所帮扶对象为重要参考依据，帮扶办根据实际情况统筹安排，经学校党委研究，于2015年7月26日前确定帮扶责任人。

2．组织实施。结对帮扶对象确定后，各自按要求对贫困户进行帮扶，在规定的年度内帮助贫困户脱贫，帮扶办将分阶段对结对帮扶工作进行督查，确保结对帮扶工作落到实处。

3．考核验收。各贫困户的结对帮扶领导干部，要制订并上报结对帮扶的具体措施，并至少开展一次帮扶活动。结对帮扶工作要作为一项长期任务坚持不懈地抓下去，领导干部帮扶纳入学校目标管理考核体系，帮扶办负责对责任人进行考核。

八、工作要求

1．提高思想认识。结对帮扶工作是进一步深化群众贴心人活动的重要举措，它有助于社会矛盾的缓和，改善党群干群关系，促进社会和谐。同时也是改进干部作风，掌握社情民意，提升领导干部服务能力和服务水平的需要。学校全体领导干部要高度重视结对帮扶工作的重要性，积极主动参与，切实抓紧抓好，真正做到思想认识到位、帮扶对象落实到位、工作措施到位。

2．大力营造氛围。加大宣传力度，在全校开展帮扶效果评比活动，在做好结对帮扶工作的过程中，及时将好的典型、好的做法进行总结，加以推广；对帮扶成效突出的个人或单位，要进行宣传表彰。

3．注重实际效果。开展帮扶活动时，要主动了解所帮帮扶困户的实际情况，听取领导小组和帮扶工作队的意见和建议，做到有的放矢，从而达到精准帮扶的要求。通过帮扶活动的开展，实现社会矛盾明显减少，群众致富能力明显提高，党组织的凝聚力、战斗力明显加强。

附表一：新田县冷水井乡潮水铺村2015年贫困户列表

附表二：湖南科技学院各单位结对帮扶任务分配表

湖南科技学院党政办公室                2015年7月24日印发

附件一：新田县冷水井乡潮水铺村2015年贫困户列表

| 序号 | 户主 姓名 | 户主证件号码 | 人数 | 年人均纯收入 | 户属性 | 联系电话 | 脱贫年度 | 帮扶项目 | 帮扶内容 | 帮扶责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卿石德 | 432928194907273417 | 4 | 1,300 | 帮扶户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、产业扶持 | 种植业 | 陈 弘 |
| 2 | 郑列军 | 432928196704073414 | 5 | 1,800 | 帮扶户 | 13037499278 | 2017 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 曾宝成 |
| 3 | 唐德春 | 432928197111023416 | 4 | 1,650 | 帮扶户 | 13467485862 | 2017 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 唐艳明 |
| 4 | 黄永跃 | 432928195311013416 | 5 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 宋宏福 |
| 5 | 蒋仁国 | 432928196909173419 | 6 | 1,600 | 帮扶户 | 18374631883 | 2017 | 金融帮扶、创业引领 | 山林养殖、种植业 | 彭立威 |
| 6 | 黄柏旺 | 432928196411123430 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 15807488462 | 2017 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 郑山明 |
| 7 | 潘美德 | 432928196312233431 | 5 | 1,778 | 低保户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 李常健 |
| 8 | 唐荣高 | 432928196605013416 | 2 | 1,000 | 帮扶户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 吴小林 |
| 9 | 唐祖友 | 432928196002083415 | 5 | 2,000 | 帮扶户 | 15344491713 | 2016 | 金融帮扶、产业扶持 | 种植业 | 程智开 |
| 10 | 尹久义 | 432928196302233411 | 3 | 1,800 | 低保户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、创业引导 |  | 袁先友 |
| 11 | 黄水祥 | 432928195808263410 | 2 | 1,500 | 帮扶户 | 15116505596 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 陈仲庚 |
| 12 | 黄永吉 | 432928197404163412 | 4 | 1,985 | 帮扶户 | 13974690692 | 2015 | 金融帮扶、创业引领 |  | 胡清华 |
| 13 | 郑云军 | 432928196808283416 | 4 | 2,195 | 帮扶户 | 13874787418 | 2017 | 金融帮扶、创业引导 |  | 卢桂珍 |
| 14 | 郑元生 | 432928196703253413 | 5 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 宋振文 |
| 15 | 尹万立 | 432928195911263419 | 2 | 1,500 | 帮扶户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 唐晓群、黄栋 |
| 16 | 高吉德 | 432928196404163450 | 5 | 1,778 | 低保户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 石循忠 |
| 17 | 谢水旺 | 432928197701133412 | 4 | 1,600 | 帮扶户 | 13037496278 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 唐华山 |
| 18 | 尹石斌 | 432928197101183416 | 3 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、创业引导 |  | 杨金砖 |
| 19 | 黄冬妹 | 431128199603083428 | 4 | 1,822 | 低保户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 潘剑锋、黄光文 |
| 20 | 黄求生 | 432928196304043515 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 18797698463 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 聂志成、蒋海明 |
| 21 | 陆有凤 | 43292819560306344X | 4 | 1,500 | 低保户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 李勇 |
| 22 | 郑列光 | 432928195501263432 | 2 | 2,000 | 帮扶户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、产业扶持 | 种植业 | 谢一民 |
| 23 | 郑申齐 | 43292819800110341X | 5 | 1,200 | 帮扶户 | 15387462126 | 2015 | 金融帮扶、创业引导 |  | 李春树、谢飞 |
| 24 | 黄申保 | 432928197610053417 | 4 | 1,822 | 低保户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 吴春江、周晓锋 |
| 25 | 黄永久 | 432928195409293436 | 2 | 1,000 | 低保户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 蒋亚军、刘东方 |
| 26 | 高贞松 | 432928195108243419 | 2 | 1,200 | 帮扶户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 周永卫、谭德修 |
| 27 | 尹久运 | 432928195701213413 | 2 | 1,200 | 帮扶户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 郑际根 |
| 28 | 郑元友 | 432928197304033418 | 5 | 1,640 | 帮扶户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 刘剑非、成玉兰 |
| 29 | 唐祖运 | 432928194007053419 | 7 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 金槐种植 | 雷树彬 |
| 30 | 郑云申 | 43292819570404343X | 3 | 1,200 | 低保户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 屈长青 |
| 31 | 黄邦太 | 432928194509293412 | 2 | 1,500 | 低保户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 杨涛、刘佳 |
| 32 | 梁富松 | 43292819700822341X | 4 | 1,700 | 帮扶户 | 13532853036 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 张恒俊、沈国强 |
| 33 | 尹万德 | 432928196101053430 | 2 | 2,044 | 低保户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 魏大宽 |
| 34 | 黄定生 | 432928195510053437 | 2 | 2,000 | 帮扶户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 郑银芳 |
| 35 | 唐德新 | 432928197106233419 | 4 | 1,500 | 帮扶户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 张新林、文春生 |
| 36 | 罗金国 | 432928196303093414 | 5 | 1,760 | 帮扶户 | 13874717148 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 徐纯先 |
| 37 | 梁华东 | 432928197510043414 | 5 | 1,800 | 帮扶户 | 18676325578 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 周甲辰 |
| 38 | 黄邦喜 | 432928195402013438 | 3 | 1,600 | 帮扶户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 刘芳、欧光川 |
| 39 | 卿雄军 | 431128198804213415 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 13037468730 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 李年终 |
| 40 | 陈友菊 | 432928195201013418 | 1 | 2,000 | 帮扶户 | 13787612051 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 伍国平、钟敏 |
| 41 | 尹万平 | 432928196307233437 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 13607466881 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 李清泉 |
| 42 | 唐柏才 | 432928194910093417 | 3 | 1,300 | 低保户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 潘雁飞 |
| 43 | 邓雷秀 | 432928196710203422 | 2 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 廖雅琴 |
| 44 | 谢明翠 | 432928195607073442 | 5 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 何智强 |
| 45 | 黄朝旺 | 43292819590928347X | 2 | 800 | 低保户 | 15074680379 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 欧华恩 |
| 46 | 唐德彪 | 432928195909193415 | 7 | 1,600 | 帮扶户 | 15302969170 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 杨增和 |
| 47 | 黄文忠 | 432928197205093415 | 8 | 1,200 | 低保户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、创业引导 |  | 唐耀平 |
| 48 | 尹万星 | 432928197202223413 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 黄文 |
| 49 | 邓美春 | 432928195004033425 | 3 | 1,800 | 帮扶户 | 15673482176 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 李栋伟 |
| 50 | 梁富旺 | 432928196608113412 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、产业扶持 | 烤烟种植 | 何福林 |
| 51 | 黄邦次 | 432928195603223415 | 2 | 1,600 | 帮扶户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 邹林波 |
| 52 | 黄乾生 | 432928195609123415 | 6 | 1,200 | 低保户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 张建利 |
| 53 | 唐宇 | 43292819810706341X | 6 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、创业引领 |  | 刘根发 |
| 54 | 黄良顺 | 432928195412273436 | 2 | 1,200 | 帮扶户 | 15115391244 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 唐幼铎 |
| 55 | 陈国兵 | 432928198211273417 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 18797736827 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 唐森树 |
| 56 | 黄乾鑫 | 432928197005193411 | 6 | 2,000 | 帮扶户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、创业引导 |  | 郑向晖 |
| 57 | 尹万福 | 432928196108213417 | 3 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 杨能山 |
| 58 | 梁华信 | 432928196402073419 | 2 | 1,600 | 帮扶户 | 15364480699 | 2015 | 金融帮扶、产业扶持 | 烤烟种植 | 赵雨云 |
| 59 | 梁富信 | 432928196410113417 | 3 | 1,500 | 帮扶户 | 15919118292 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 罗映红 |
| 60 | 郑云顺 | 432928195211243417 | 3 | 1,000 | 帮扶户 | 18174665383 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 陈旭日 |
| 61 | 唐德金 | 432928196209223411 | 7 | 1,727 | 低保户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 谷显明 |
| 62 | 梁石军 | 432928197404103436 | 5 | 1,600 | 帮扶户 | 13487471278 | 2015 | 金融帮扶、产业扶持 | 养殖业 | 戴丽岩 |
| 63 | 黄承冬 | 432928195011073417 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 廖宁杰 |
| 64 | 唐德华 | 432928197010053413 | 4 | 1,600 | 帮扶户 | 18274613239 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 陈泽顺 |
| 65 | 尹代顺 | 432928196002123413 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 谢筱冬 |
| 66 | 郑云波 | 432928196001183414 | 2 | 1,800 | 帮扶户 | 18797688772 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 张俭民 |
| 67 | 黄石旺 | 432928197303133417 | 3 | 1,700 | 帮扶户 | 13487484303 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 林泽红、高树琴、吴青霞 |
| 68 | 黄光源 | 432928196411173411 | 2 | 1,650 | 帮扶户 | 13787688585 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 高丹、陈玉皎 |
| 69 | 黄水军 | 432928198110093417 | 5 | 1,600 | 帮扶户 | 13707469341 | 2015 | 金融帮扶、产业扶持 | 种植业 | 雷腾、伍金辉、包本刚 |
| 70 | 陈良生 | 432928196410143413 | 3 | 1,600 | 帮扶户 | 13874717148 | 2017 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 李红云、唐君 |
| 71 | 唐林生 | 432928196104283418 | 5 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 黄建林、唐慧敏 |
| 72 | 郑洪汶 | 431128198508123490 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 汤悦林、杨攀 |
| 73 | 黄毛妹 | 432928195112233440 | 5 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 李家年、王博、王永春 |
| 74 | 黄永光 | 432928194911283415 | 4 | 1,500 | 帮扶户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 刘志壮、谭永宏 |
| 75 | 黄县平 | 432928197003033414 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 杨再喜、张丹 |
| 76 | 苏国珍 | 432928195810070263 | 3 | 1,896 | 低保户 | 15116601940 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 谷利民、贺幸福 |
| 77 | 黄永华 | 432928196001293410 | 3 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 蒋祖发、梁小芝 |
| 78 | 尹万众 | 432928196810183414 | 4 | 1,900 | 帮扶户 | 15116601330 | 2015 | 金融帮扶、创业引导 |  | 唐励、王瑞华 |
| 79 | 黄水旺 | 432928196202073414 | 6 | 1,500 | 帮扶户 | 18975790501 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 刘忠华、彭宁红 |
| 80 | 熊利荣 | 432928195210123421 | 5 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 李国家、谢韶光 |
| 81 | 曹名发 | 432928195705123415 | 4 | 1,500 | 帮扶户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、产业扶持 | 烤烟种植 | 刘小文、贡贵训 |
| 82 | 尹万日 | 432928196804143416 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 13037497198 | 2016 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 林华、尹向东 |
| 83 | 梁华斌 | 432928197010113439 | 4 | 1,900 | 帮扶户 | 13974691901 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 杨军、李观求 |
| 84 | 汪运月 | 43292819490726342X | 5 | 1,778 | 低保户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 杨建奇、林依勤、唐卫华 |
| 85 | 黄邦新 | 432928195902273412 | 4 | 1,800 | 帮扶户 | 15116505618 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 袁岳驷、周慧玲、杨建军 |
| 86 | 唐德旺 | 432928197312093410 | 4 | 1,822 | 低保户 | 13874787148 | 2016 | 金融帮扶、创业引导 |  | 丁陆爱、龙运荣、陈幼林 |
| 87 | 陈富贵 | 432928195805243414 | 4 | 1,900 | 帮扶户 | 13973471824 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 陈碧园、张剑、王瑛 |
| 88 | 黄光海 | 432928196209113415 | 2 | 1,600 | 帮扶户 | 13787688585 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 曹先兵、陈彦卿、刘华 |
| 89 | 黄邦四 | 432928196406183412 | 2 | 1,500 | 帮扶户 | 15674600263 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 蒋娟全、徐大成 |
| 90 | 唐建国 | 432928197312173410 | 5 | 1,800 | 帮扶户 | 15226964694 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 周基、何永红、冯煜 |
| 91 | 黄孝春 | 432928195405063414 | 2 | 1,500 | 帮扶户 | 15274625501 | 2015 | 金融帮扶、推荐就业 |  | 贡贵训、李茂久 |
| 92 | 郑云雨 | 432928195007033412 | 6 | 1,800 | 帮扶户 | 13874787148 | 2015 | 金融帮扶、创业引导 |  | 刘国华、代坤、龙亚军 |
| 93 | 罗德兰 | 432928194907283420 | 3 | 1,000 | 低保户 | 13874787148 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 潘庆红、李连胜 |
| 94 | 唐祖龙 | 432928195709193410 | 5 | 1,800 | 帮扶户 | 15869965231 | 2017 | 金融帮扶、山林经济 | 山林养殖、种植业 | 邓先军、包红光 |

分配原则：1、把贫困户根据各单位的副处以上干部人数情况分配贫苦户数。

2、校级领导和正处级干部1人帮扶1户，但只有1正1副的机关处室，2人共同帮扶1户。2个副处以上的机关处室正处帮扶1户，其余副处共同帮扶1户.2个正处1个副处的单位，1个正处帮扶1户，另1正处和副处共同帮扶一户。

3、二级学院的院长和书记1人帮扶1户，其余副处级干部共同帮扶一户（原则上共3户），但按原则分配后仍有1贫困户空缺责任人，安排

电信院4个副处级2人帮扶1户（共分配4户）。

附件二：

湖南科技学院结对帮扶任务分配表

单位：户

| 单位 | 贫困户数 | 单位 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校领导 | 11 | 党政办 | 2 |
| 组织部 | 2 | 宣传部 | 2 |
| 纪委 | 1 | 教务处 | 2 |
| 学工部 | 2 | 科技处 | 2 |
| 发规处 | 1 | 教学质量管理处 | 1 |
| 人事处 | 2 | 计划财务处 | 2 |
| 资产处 | 1 | 保卫处 | 1 |
| 审计处 | 1 | 基建处 | 1 |
| 国际交流处 | 1 | 离退休工作处 | 1 |
| 机关党委 | 1 | 工会 | 2 |
| 团委 | 1 | 校友办 | 1 |
| 实验实训中心 | 2 | 就业创业指导中心 | 2 |
| 现代教育技术中心 | 2 | 继续教育学院 | 2 |
| 图书馆 | 3 | 招投标中心 | 1 |
| 后勤服务总公司 | 3 | 人文与社会科学学院 | 3 |
| 经济与管理学院 | 3 | 体育学院 | 3 |
| 马克思主义学院 | 3 | 传媒学院 | 3 |
| 外国语学院 | 3 | 电子与信息工程学院 | 4 |
| 理学院 | 3 | 化学与生物工程学院 | 4 |
| 土木与环境工程学院 | 3 | 美术与艺术设计学院 | 3 |
| 音乐与舞蹈学院 | 3 |  |  |
| 总计 | 94 |  |  |