湖南科技学院

2019年本科教学工作审核评估

推进方案

湖南科技学院

二0一九年四月

湖南科技学院2019年本科教学工作审核评估推进方案

根据湖南省教育厅《关于对湘南学院等8所高校开展本科教学工作审核评估的通知》（湘教通〔2019〕58号）要求，学校定于2019年11月11-14日接受教育部本科教学工作审核评估。为更加切实有效地做好各项评建工作，特制定本推进方案。

一、指导思想

以党的十九大和全国教育大会精神为指导，牢固确立教学工作中心地位，坚持“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，突出内涵建设，突出特色发展；强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量（简称为“一个坚持，两个突出，三个强化”）。

二、工作目标

通过以评促建工作，全面评价学校人才培养效果与培养目标的达成度、办学定位和人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度、教师和教学资源条件的保障度、教学和质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度，促进学校内涵发展，不断提升办学水平和人才培养质量，确保较高水平通过审核评估。

三、成立审核评估工作推进领导小组和评建办公室

学校成立审核评估评建工作推进领导小组和评建办公室，切实加强对审核评估工作的统一领导。

（一）评建工作推进领导小组

组  长：曾宝成

副组长：李常健（常务） 宋宏福  郑山明  程智开

成  员：各职能部门负责人和教学学院院长

（二）审核评估评建办公室

主  任：李常健

副主任：聂志成  黄  文

成  员：杨建军  张 剑  李 文  安福杰  雷 腾  包本刚 唐  君

（5月-11月抽调雷 腾、安福杰、包本刚、唐 君到评建办工作，实行集中办公。）

工作职责：全面负责学校审核评估工作的具体事务，贯彻落实评建工作推进领导小组的工作部署，指导和督促二级学院及职能部门开展评建工作；分解和下达评建工作任务，定期了解各项目组工作进展情况，并及时向评建工作推进领导小组汇报；协调解决评建工作中存在的问题；汇总各项目组的评估材料和支撑材料，撰写学校总自评报告；汇编审核评估支撑材料；制定评审专家进校迎评方案等工作。

审核评估评建办公室设教学质量管理处，负责学校审核评估日常事务处理和协调工作。

评建办工作任务推进表见附件1

四、项目组工作职责

做好本项目评估材料的收集、整理工作；参照湖南科技学院本科教学工作审核评估范围和引导性问题及支撑材料参考目录一览表中的引导性问题撰写、修改本项目自评报告；做好与本项目组有关的其它工作。

项目组审核评估工作任务推进表见附件2

五、教学学院

1.做好审核评估的宣传和发动工作；

2.明确学院办学目标与定位，制定学院发展整体规划及教学工作、师资队伍建设、专业建设、课程建设等方面建设规划；

3.开展人才培养方案和教学大纲的修订、汇编工作；

4.开展近三年教师教学文档和教学材料大检查，对教学管理相关文件进行修订、汇编成册；

5.组织教师对近三年的试卷和毕业论文进行检查，并严格按照有关规定进行规范化建设；

6.开展近三年毕业生就业创业质量调查

7.撰写本学院年度教学质量报告；

8.按照审核评估指标体系，撰写本学院自评报告，迎接学校的审核评估仿真预评估工作；

9.按照附件3要求，做好审核评估支撑材料的收集、整理工作。

教学学院审核评估工作任务推进表见附件3

六、专项工作组

（一）宣传报道组

（二）条件保障组

（三）督查组

专项工作组工作任务及推进表见附件4

七、工作要求

（一）统一思想，高度重视。本科教学工作审核评估是今年学校工作的重中之重，各责任单位要高度重视。迎评工作是一项系统工程，它既需要学校的顶层设计，也需要各教学学院院系、职能部门的精心组织、具体落实。迎评的主体是全校师生，各项目组、教学学院、专项工作组及职能部门必须以高度负责的主人翁的态度积极投入到审核评估中来。

（二）统筹安排，有序推进。迎接审核评估工作时间紧任务重，各项目组责任校领导和执行责任人，要召集本组责任单位负责人研讨评估内容，明确部门和成员职责，做好本组审核评估任务分解，各级领导、各项目组和教学学院要创新思路，按照工作任务和进度表有序扎实推进审核评估的各项工作。

（三）通力协作，保证质量。各单位、各部门要准确把握审核评估的内涵，查找问题，对标整改。各项目组、教学学院和有关部门要通力合作，进一步加强沟通与交流，定期总结各项工作进展情况，并及时向评建工作推进领导小组汇报；要把任务下达、项目推进、材料建设、督促检查等各项工作有机结合，确保高质量、高标准完成评建工作任务。

（四）明确责任，严明纪律。各单位、各部门要对照本单位情况，抓好工作任务的落实与迎评材料准备等工作；要明确工作任务与责任，充分调动广大师生员工的积极性、主动性，发挥他们的主人翁精神，创造性地开展工作；要严明工作纪律，将主要精力投入到迎评促建工作中来，确保各项工作顺利完成。审核评估督查组每月对各教学学院、项目组和职能部门进行任务完成情况督查并将情况进行通报，对评建工作突出的单位和个人，学校将给予表扬和奖励。

附件：

1.评建办工作任务推进表

2.项目组工作任务推进表

3.教学学院审核评估工作任务推进表

4.专项组工作任务推进表

附件1

评建办工作任务推进表

| 序号 | 工作任务 |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撰写自评报告 | 汇总项目组的自评报告，完成自评报告的初稿。 | 3月30日 |
|  |  | 组织专家审阅自评报告，提出具体的修改意见。 | 4月10日 |
|  |  | 组织项目组根据专家意见修改自评报告，补充核查完善自评报告的相关数据、支撑材料。 | 4月20日 |
|  |  | 提交自评报告修改稿给学校审核评估领导小组审阅讨论。 | 5月10日 |
|  |  | 组织专家根据学校审核评估领导小组的意见反复修改自评报告，形成正式的自评报告。 | 5月25日 |
|  |  | 聘请校外相关专家审阅自评报告。 | 6月10日 |
|  |  | 评建办公室修改自评报告，提请学校党委审核讨论，修改定稿。 | 6月20日 |
| 2 | 组织教学督导检查近三年全部考试（考查）试卷。 |  | 4月30日 |
| 3 | 召开审核评估誓师大会。 |  | 5月30日 |
| 4 | 组织教学督导检查近三年全部毕业论文（设计）。 |  | 6月30日 |
| 5 | 联系走访相关部门和评估专家，确定并向省教育厅提交评估专家建议名单。 |  | 7月10日 |
| 6 | 邀请校内外专家对教学学院和各职能部门的迎评工作进行诊断性检查评估。 |  | 7月10日 |
| 7 | 对项目组完成的支撑材料进行核查，收集整理并汇编审核评估支撑材料。 |  | 8月30日 |
| 8 | 组织本科教学基本状态数据采集，确保教学状态数据的一致性，完成教学基本状态数据分析报告和2018-2019学年教学质量报告。 |  | 9月20日 |
| 9 | 编印审核评估宣传手册，发放给全校师生员工学习，举办知识竞赛。 |  | 9月30日 |
| 10 | 按照本科教学工作审核评估的程序要求，邀请校外评估专家对全校本科教学工作进行仿真预评估。 |  | 9月30日 |
| 11 | 制定教育部审核评估专家进校迎评方案。 |  | 9月30日 |

附件2

项目组工作任务推进表

| 项目组 | 责任部门 | 工作任务 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定位与目标项目组 责任校领导：宋宏福 执行责任人：潘剑锋 | 发展规划与学科建设处 | 提交以下支撑材料： - 合格评估以来学校中长期发展规划及相关材料。 - 学校“十二五”、“十三五”发展规划及专项规划。 - 学校章程及相关实施文件。 | 4月20日前完成支撑材料的收集、整理，4月30日前将本项目组材料目录及相关材料交评建办公室 |
|  |  | 修改本组自评报告 | 4月20日 |
|  |  | 审查教学学院办学定位、人才培养目标与学校整体办学定位与目标是否一致。 | 5月30日 |
|  |  | 填报本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
|  | 党 政 办 | 提交以下支撑材料： - 近三年与学校办学定位相关的文件、会议纪要等材料。 - 近三年校长办公会相关会议纪要（学校领导每年专题研究教学工作记录）。 - 我校教师获得国家和省部级表彰（含劳动模范、五一劳动奖章、教学获奖等）一览表 - 合格评估以来每年党代会书记报告、教代会校长报告。 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 组织各职能部门集中汇报本部门服务教学措施和成效（制作PPT） | 7月20日 |
|  |  | 制定审核评估专家进校接待方案 | 9月20日 |
| 定位与目标项目组 责任校领导：宋宏福 执行责任人：潘剑锋 | 教 务 处 | 提交以下支撑材料： - 合格评估以来学校关于修订本科专业人才培养方案相关文件、措施及各专业人才培养方案 - 湖南科技学院本科专业建设发展规划。 - 近三年学校关于加强本科教学工作的相关文件。 - 近三年关于全面提高本科人才培养质量的措施。 - 近三年校领导、职能部门和学院领导听课情况与记录。 - 近三年本科教学工作年度会议报告 - 近三年各职能部门服务教学措施及实施情况记录 - 近三年学校处理人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四大功能之间的关系相关支撑材料 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 填报本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
| 师资队伍 项目组 责任校领导：郑山明 执行责任人：宋振文 师资队伍 项目组 责任校领导：郑山明 执行责任人：宋振文 师资队伍 项目组 责任校领导：郑山明 执行责任人：宋振文 | 人 事 处 | 提交以下支撑材料： - 湖南科技学院师资队伍建设专项规划及相关文件 - 近三年湖南科技学院教师名册和外聘教师名册、专任教师中具有硕士学位、博士学位的比例、具有高级职称教师占专任教师的比例 - 外聘教师相关制度文件及外聘教师一览表 - 教师队伍中高水平教师人数及名单一览表(省级以上) - 获国家级、省级教学名师、骨干教师等情况一览表 - 青年教师培养相关材料 - 近三年青年骨干教师培养计划相关材料 - 各类优秀青年教师分层次选拔和管理办法（如青苗计划）、及近三年各类优秀青年教师名单。 - 精英人才计划的实施情况 - 高层次人才培养与引进的相关材料 - 双师型教师队伍建设相关材料及双师型教师名单一览表 - 教师继续教育工作相关文件制度 - 近三年教师在职进修、提升学历及国内外学术交流等方面情况 - 实验教师和实验技术人员统计表 - 开展教师培训工作相关材料 - 近三年新进教师培训相关情况 | 4月20日前完成支撑材料的收集、整理， 4月30日前将本项目组材料目录及相关材料交评建办公室 |
|  |  | 修改本组自评报告 | 4月20日 |
|  |  | 填报本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
|  | 教 务 处 | 提交以下支撑材料： - 教师近年来获得国家级、省级教学成果情况一览表 - 近三年教风、学风建设年和教学质量年活动等材料 - 近三年加强师德师风建设相关材料及学校师德师风建设相关新闻报道 - 教师教学及教学管理规章制度及相关材料 - 近三年我校教授为本科生授课情况一览表 - 我校教育教学研究项目管理办法，我校教学成果、科研成果的奖励办法 - 各类名师奖评选暂行办法和近三年获奖名单 - 我校近三年省级、校级教研教改项目情况一览表 - 近三年学校、省级、国家级各类教学比赛获奖名单 - 近三年学校本科教学改革相关新闻报道 - 学校激励教师的相关文件、近三年执行效果及相关报道 - 青年教师导师制实施办法及执行效果与记录。 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  | 科 技 处 | 提交以下支撑材料： - 我校教师获得国家、省部级科研奖励情况一览表 - 国家级、湖南省创新团队一览表 - 学术道德规范及违规处理相关材料 - 科研促进教学的总结材料、实际转化成果相关材料 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 填报本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
|  | 教师教育学院 （教师发展中心） | 提交以下支撑材料： 教师专业发展相关文件制度及活动材料 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 填报本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
| 教学资源 项目组 责任校领导：李常健 执行责任人：黄 文 教学资源 项目组 责任校领导：李常健 执行责任人：黄 文 | 教 务 处 | 提交以下支撑材料： - 修订本科专业人才培养方案的指导性意见及近三年本科专业人才培养方案；提交培养方案执行和调整相关材料 - 新专业申报及撤销专业相关论证材料 - 专业综合改革试点专业一览表 - “十三五”课程建设（含国家、省级规划教材建设）规划 - 省、校级精品课程（在线开放课程）建设计划、项目管理办法、经费管理办法及近年来精品课程（在线开放课程）一览表 - 课程建设管理相关文件制度及近三年每学年开设课程统计表 - 实施双语教学课程的相关材料、近三年双语课程开设情况统计表 - 全校性公共选修课通识课的相关材料 - 教材选用及管理相关材料及教材选用清单（含优秀教材、规划教材、境外原版教材） - 近三年学生体育活动相关材料；核查学生体质达标率；《国家学生体质健康标准》合格率情况 - 体育运动场馆情况一览表 | 4月20日前完成支撑材料的收集、整理， 4月30日前将本项目组材料目录及相关材料交评建办公室 |
|  |  | 修改本组自评报告 | 4月20日 |
|  | 基 建 处 | 提交以下支撑材料： 学校国有土地、校园建筑等相关统计材料 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 填报本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
|  | 实验实训中心 | 提交以下支撑材料： - 实验室面积、教学及科研仪器设备统计表，计算生均实验室面积 - 教学实验室管理相关文件制度办法及近三年使用情况（含实验室使用及开放情况） - 国家级、省级实验示范中心、实践教学中心、创新中心等一览表 - 做好全校实验室检查及规范工作，完善仪器设备使用登记 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 完成本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
|  | 资产处 | 完成本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
|  |  | 加强新建专业、薄弱专业实验室建设 | 8月30日 |
|  | 计划财务处 | 提交以下支撑材料： - 保障各项教育教学经费投入的政策、具体措施及实施情况 - 近三年湖南科技学院本科专项教学经费情况表 - 生均本科教学日常运行支出，教学运行支出占经常性预算内教育事业费拨款与学费收入之和的比例；提交生均本科实验经费，生均本科实习经费 - 专门经费支持教学改革与创新创业教育清单 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 填报本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
|  | 图 书 馆 | 提交以下支撑材料： 近三年图书资料购置情况统计表 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 图书馆和院系资料室面积及座位数统计表、图书馆外文电子资源一览表、纸质书藏书情况 | 5月30日 |
|  |  | 加强图书资料建设相关制度文件；图书馆服务教师科研、服务学生、服务教学的相关材料 | 6月30日 |
|  |  | 提高图书资料等学习资源的利用率；协调学院做好图书资料室的管理和利用 | 6月30日 |
|  |  | 完成本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
|  | 信息化办 | 提交以下支撑材料： - 网络拓扑结构图、校园网建设概况、校园网设备配置情况、近三年校园网流量统计表。 - 信息化中心工作职责及工作人员情况 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 完成本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
| 培养过程 项目组 责任校领导：李常健 执行责任人：黄 文 培养过程 项目组 责任校领导：李常健 执行责任人：黄 文 | 教 务 处 | 提交以下支撑材料： - 学校教学改革综述 - 学校在合作办学、合作育人上采取的措施、方针政策及取得的成效 - 湖南科技学院本科综合改革试点专业建设相关文件及近年来特色专业建设一览表 - 湖南科技学院本科专业管理办法 - 学校国家级、省级教学团队一览表。 - 学校教学管理人员教改论文一览表。 - 多媒体教室教学基本设施设备及使用情况 - 关于制定课程教学大纲的通知、执行情况及调整情况。 - 近三年教学任务书、教学进程表 - 学生自主学习平台、网络化考试平台统计表。 - 学校教学方法与学习方式改革相关材料。 - 公共课分层次模块化教学改革相关材料 - 课程考核方式方法改革相关材料 - 实习实训基地一览表、校外实践教学基地协议书汇编 - 毕业设计(论文)工作规定、毕业论文（设计）汇总表 - 近三年大学生创新创业训练计划项目管理实施办法、国家级、省级大学生创新创业（含研究性学习与创新实验项目）训练计划项目一览表 - 湖南科技学院学生教育实习管理规定（含顶岗实习）、教育实习管理办法、专业实习管理规定 - 近三年学生学科竞赛（国家、省级）获奖情况 | 4月20日前完成支撑材料的收集、整理， 4月30日前将本项目组材料目录及相关材料交评建办公室 |
|  |  | 修改本组自评报告 | 4月20日 |
|  |  | 组织修订各专业人才培养方案 | 6月30日 |
|  |  | 做好2019年下期课表编排工作 | 6月30日 |
|  |  | 加强专家现场考察实习基地的建设，确定6-8个专家现场考察实习基地名单，做好2019年下期实习安排 | 6月20日 |
|  |  | 组织指导各教学学院开展听课、评课、磨课工作，做到教学“人人过关” | 9月20日 |
|  | 团 委 | 提交以下支撑材料： - 学校第二课堂建设和保障的综述材料、学生参与社会实践活动统计表 - 学校开展“悦读汇”相关活动方案、报道、记录等 - 开展文化艺术体育活动统计表 - 大学生暑期社会实践情况汇编 - 学生学术或讲座活动统计表 - 学生社团管理办法、学生社团一览表、社团开展活动情况统计表、社团自办刊物情况统计表、团讯汇编 - 学生获省级以上“五四”表彰情况、学生获省级以上社会实践活动表彰情况 - 学生参加省级以上文体活动情况计表 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 填报本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
|  | 教师教育学院 | 提交以下支撑材料： 学校开展多媒体技术培训情况。 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 填报本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
|  | 国际交流处 | 提交以下支撑材料： - 湖南科技学院境外合作大学一览表及合作成效 - 学生赴国际高校交换学习的管理实施细则、国际交流项目学生派出信息统计表 - 国际合作办学协议索引及办学成效 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 填报本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
| 培养过程 项目组 责任校领导：李常健 执行责任人：黄 文 | 实验实训中心 | 提交以下支撑材料： - 实践课管理办法及质量标准、近年来实践课程比例 - 学校实验教学规范、实验教学质量管理办法、本科实验教学大纲汇编 - 国、省级（实践）实验教学示范中心、创新训练中心建设申报、建设、验收自评报告材料汇总表 - 实验开出率、学校设计性、综合性实验开设情况统计汇编 - 实验室规章制度汇编 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 做好实验（实训）课表编排工作 | 6月30日 |
|  | 校友办 | 校友捐赠及金额一览表、募集各类奖助学金项目一览表 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  | 教学质量管理处 | 提交以下支撑材料： - 新增学士学位授予权评估相关材料 - 近三年校级答辩汇总表、校级答辩整套材料 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  | 就业创业指导中心 | 提交以下支撑材料： - 创新创业教育改革总体思路、方案、效果 - 学生创新创业可置换学分的管理办法 - 学校激励创新创业教育的方案及执行效果 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  |  | 填报本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
|  | 科技处 | 提交以下支撑材料： - 产学研合作平台一览表（含省校企合作项目） - 承担省市及企业合作项目及经费情况一览表 - 公共技术服务平台一览表。 - 教师科研反哺教学的情况 - 学生发表论文、获得专利以及获得省级以上科技竞赛奖励情况 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
| 学生发展 项目组 责任校领导： 程智开 执行责任人：唐华山 学生发展 项目组 责任校领导： 程智开 执行责任人：唐华山 | 学 工 部 | 提交以下支撑材料： - 学生工作相关制度汇编 - 学生指导与服务的机制、机构相关材料 - 班主任、学生辅导员工作相关材料 - 实施学生导师制相关材料 - 新生入学教育方案及近三年入学教育工作开展情况 - 学生综合素质评价办法、学生综合素质评价相关文件 - 学生奖学金评定办法及近三年评定结果一览表 - 国家奖学金评定实施办法及近三年评定结果一览表 - 关于成立湖南科技学院学生工作指导委员会组成人员的相关文件 - 关于成立湖南科技学院学生资助工作领导小组成员的相关文件 - 近三年学生勤工助学材料 - 湖南科技学院学生安全管理规定、近三年安全教育材料 - 家庭经济困难学生资助材料 - 学生突发事件处置实施方案、学生突发事件预防工作实施办法 - 学生伤害事故处理相关文件 - 心理咨询机构设置文件、岗位职责、人员配备及工作情况 - 心理健康教育课程开课情况 - 近三年开设心理健康讲座或上课情况汇总、近三年心理咨询情况分析 - 学生心理危机应急干预相关方案与文件 - 学生教育管理创新相关材料 - 学风建设年相关材料、学风建设材料综述 - 学生违纪处分条例、近三年学生违纪处分通告 - 学生申诉处理暂行办法 - 学生专业满意度调查报告 | 4月20日前完成支撑材料的收集、整理， 4月30日前将本项目组材料目录及相关材料交评建办公室 |
|  |  | 修改本组自评报告 | 4月20日 |
|  |  | 填报本部门本科教学状态数据 | 6月30日 |
|  |  | 加强学风建设，抓好课堂教学纪律检查，开展学生早晚自习、早操等方面的活动；开展文明寝室建设活动，营造校园文化 | 持续进行 |
|  |  | 开展学生文明规范相关活动 | 持续进行 |
|  |  | 组织学生学习审核评估宣传手册，熟悉校情，积极做好参与专家访谈培训 | 9月30日 |
|  | 教 务 处 | 提交以下支撑材料： - 招生工作相关文件制度及组织机构 - 近三年招生宣传材料 - 近三年各招生省份录取分数汇总表、近三年各专业报到率和第一志愿录取率分析。 - 近三年高分录取学生情况汇总表、奖励制度以及实施情况 - 近三年普通高等教育招生章程 - 学生转专业相关制度及实施情况 - 课程考核与考试违纪相关材料 - 湖南科技学院学分制实施材料 - 湖南科技学院学籍管理材料 - 应届本科生毕业率、学位授予率统计；未能按时毕业、未获学士学位学生一览表 - 大学英语、计算机等级考试通过情况 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
|  | 就业创业指导中心 | 提交以下支撑材料： - 《大学生职业生涯规划与管理》、《大学生就业与创业指导》课程教学大纲和相关教材 - 近三年优秀校友来校演讲和创业活动典型事迹材料 - 近三年就业指导、创新创业讲座一览表 - 近三年湖南科技学院综合性招聘会、分行业招聘会相关情况 - 近三年用人单位满意度调查报告 - 就业先进单位和先进个人表彰通知 - 近三年媒体对湖南科技学院毕业生就业创业工作的报道 - 近三年《毕业生就业质量年度报告》和优秀毕业生就业、创业事迹选编 - 学生就业创业基地名单、学生就业创业一览表 | 4月20日前将材料交项目组执行责任人 |
| 质量保障 项目组 责任校领导：李常健 执行责任人：聂志成 | 教学质量管理处 | 提交以下支撑材料： - 教学质量监控、教学质量评价相关制度文件 - 校、院两级教学管理人员基本情况表 - 校、院两级教学督导基本情况表 - 湖南科技学院教学督导团章程及近三年教学督导团工作相关材料 - 近三年湖南科技学院学生评教数据库及结果分析 - 近三年毕业设计（论文）和试卷专项检查材料 - 近三年教师教学违纪及处理相关材料 - 近三年来湖南科技学院本科教学质量报告 - 教学信息反馈与利用相关材料 - 近三年教师课堂教学学生满意度评价分析报告、近三年教师课堂教学评价总结 - 近三年教学质量管理的报道、简报等 - 湖南科技学院教学事故认定与处理办法 - 近三年教学质量检查通知、总结材料 - 近三年非专任教师的认定与相关支撑材料 - 近三年校级毕业论文（设计）抽样答辩相关材料 | 4月20日前完成支撑材料的收集、整理， 4月30日前将本项目组材料目录及相关材料交评建办公室 |
|  |  | 修改本组自评报告 | 4月20日 |
|  |  | 2018-2019学年度本科教学基本状态数据填报 | 6月30日 |
|  |  | 开展2018-2019学年度试卷检查和毕业论文（设计）检查 | 7月10日 |
|  |  | 2018-2019学年度本科教学质量报告 | 9月20日 |
| 自选特色 项目组 责任校领导：宋宏福 执行责任人：吴春江 | 党 政 办 | - 特色项目支撑材料收集 - 对学校在本科教学和人才培养等方面长期以来形成的办学特色进行总结和凝练，撰写并修改自评报告 | 4月20日前完成支撑材料的收集、整理，4月30日前将本项目组材料目录及相关材料交评建办公室 |

附件3

教学学院审核评估工作任务推进表

| 工作任务 | 完成期限 |
| --- | --- |
| 一、实习（实训）基地 - 收集整理实习（实训）基地建设规划、合作协议、管理制度、实习（实训）开展情况等相关文件； - 确定供专家现场考察的实习（实训）基地名单； - 提交给教务处： 实习（实训）基地统计表（表按推荐顺序排序）。 | 2019年4月30日 |
| 二、教学质量保障体系 建立学院教学质量监控保障体系，收集整理以下支撑材料： 1.院教学管理人员名单：包括：①院长、②教学副院长、③教务办主任、④教学秘书、⑤行政秘书（行政秘书在名单表中备注）； 2.院教学督导组人员名单； 3.近三年院级教学检查记录； 4.近三年院领导、院级教学督导听课记录本； 5.近三年教学管理人员获教学奖励、获省级校级教学改革项目、发表论文汇总表。 | 2019年4月30日 |
| 三、办学定位、人才培养目标 - 明确学院办学定位、人才培养目标，与学校办学定位、人才培养目标相一致； - 制作院办学定位、人才培养目标现场答辩PPT。 | 2019年5月30日 |
| 四、课堂教学 - 以系部（教研室）为单位开展听课、评课、磨课相关教研活动，做到课堂教学“人人过关”； - 精心编排2019年下期课表； 被评估专家听课评为“好”或“优秀”的教师，当年课堂教学质量综合评价为“优秀”，学校给予一定奖励。 | 2019年6月20日 |
| 五、填报本院教学基本状态数据 | 2019年6月30日 |
| 六、制作审核评估汇报PPT 开展学院预汇报评比，学校将给予优秀学院一定奖励。 | 2019年6月30日 |
| 七、教室、实验室建设 - 对本院实验室进行规范和安全检查； - 配合学校相关部门做好教室、实验室的美化、亮化工作。 | 2019年6月30日 |
| 八、试卷、毕业论文（设计）、教师个人文档 - 做好近三年试卷、毕业论文（设计）、教师个人文档的复查、整改工作。按学年汇总试卷清单，按届别汇总毕业论文（设计），按学期归类教师个人文档； - 检查每一份试卷、毕业论文（设计）、教学文档，做到无死角。具体检查标准见附录：试卷检查细则及要求、毕业论文（设计）自查及整改要求、教师个人教学文档检查标准及要求； - 提交给评建办： XX学院XX学年考试试卷清单； XX学院XX届毕业论文（设计）汇总清单。 | 2019年7月30日 |
| 九、师资队伍建设 针对专业师资情况，加大人才引进力度，增加专任教师、外聘教师数量，改善生师比。 | 2019年8月30日 |
| 十、整理专家备查材料、档案 - 汇编学院教学管理规章制度； - 依据《湖南科技学院2018-2019年本科教学工作审核评估实施方案》附件4-湖南科技学院审核评估教学学院教学档案、材料参考目录，健全完善学院教学档案和支撑材料。 | 2019年9月10日 |
| 十一、宣传本科教学工作审核评估 - 更新学院网站，加强教学工作宣传报道； - 组织师生学习审核评估相关文件和宣传手册； - 制作本科教学工作宣传专栏，集中展示本院教学工作和人才培养的成果及特色。学校将对宣传专栏进行评比，优秀者将给予一定奖励。 | 2019年10月30日 |

附录：试卷检查细则及要求

| 项目 | 质量要求 | 复查及整改要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.试题质量 | 试卷格式规范、题型丰富，试卷内容无错误，知识面覆盖广，题目更新不重复 | - 对2016-2017-1学期（16年下）至2018-2019-1（18年下）学期的考试（考察）课试卷进行全面复查； - 试卷审定表有具体的审定意见，不能只写“同意制卷”。要有系主任或主管教学副院长签名。不符合要求的重写审定表。 |
|  | 有完整、准确的参考答案及具体的评分标准 | - 写作、论文、设计等特殊类型的考试没有参考答案和评分标准的，需提供课程考核方案； - 阅卷时对大题只有总分没有分步计分的复查时要根据参考答案、评分标准进行分步计分（统一打正分，也可以统一打负分）。 |
| 2． 评卷 质量 | 评分准确；计分清楚；评分涂改处有经办人签名。 | - 阅卷人、统分人、复查人要在试卷上签名，不符合要求的需补签； 对试卷评分涂改处要有阅卷老师本人签名并加盖院公章，不符合要求的需补签补盖。 |
|  | 实行集体阅卷，分题流水作业。 |  |
| 3．试卷分析与复查 | 试卷分析准确、深透，并对改进教学提出可行性意见。 | - 试卷分析包含试题难易度、区分度分析、对今后的教学提出建议等方面内容，不符合要求的需重写试卷分析表； - 按教学班，手写试卷分析。 |
|  | 试卷复查认真仔细，登分、合分无差错；更改登分、合分成绩有经办人签名和盖章。 | - 复查人签字，学院盖章，且复查时间为登录系统送审之前，不符合要求的重写试卷复查表； - 复查出来的错误，如实填写在复查登记表中；2018-2019-2（19年上）学期的试卷批改过程一定要杜绝或者减少错误，以体现以评促建的成效。 |
| 4．试卷装订 | 装订符合规范要求，美观。 | - 试卷装订要求：美观整齐，以班为单位按学号递增装订，顺序：审定表-平时成绩册-成绩单-分析表-复查表-参考答案（问卷和答卷分开的装订一份空白试卷），不符合要求的重新装订； 平时成绩给分要有给分依据或标准（最好是原始依据材料），不符合要求的重写平时成绩册（或对平时成绩的评定依据作出说明）。 |

20    年度          院试卷归档汇总表( 院系自查用)

| 序号 | 学期 | 专业 | 班级 | 课程 名称 | 任课 教师 | 试卷是否检查并归档 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：1 | 2016-2017-1 | 软件工程 | 软件1703 | 操作系统 | xxx | 是 | 2人缓考 |

制表人：                          院负责人签字盖章：

附录：毕业论文（设计）自查及整改要求

为了规范毕业论文（设计）的管理，促进教学质量提升，切实做好审核评估评建工作，各学院应对毕业论文（设计）进行全面自查自建工作：

- 检查内容及归档要求

按学生所在专业归属，对2017届、2018届、2019届本科毕业生的毕业论文（设计）检查及归档工作（检查表格式见文尾）

- 检查标准

见 ：湖南科技学院本科毕业论文（设计）工作管理条例（湘科院教发[2018]60号文件）

- 重点检查事项

- 封面

  - 封面的论文标题和后面出现的标题名称是否一致。

  - 封面的论文英文标题是否翻译正确。

  - 封面的日期、诚信声明、评审表中的定稿日期这三处的日期是否一致。

- 前置表格

  - 前置表格中所有的标题是否和论文标题一致。

  - 前置表格中所有的日期填写是否正确。

  - 前置表格中所有内容的填写是否规范。

  - 前置表格是否有断页排版的问题。

  - 前置表格中参考文献是否规范。

  - 开题报告书中指导老师签字的部分，各要素齐全，不能只写“同意开题”四个字，应该有针对该同学选题的具体说明，建议30-50字。

  - 论文评审表中指导教师、评阅老师评定成绩需针对学生论文进行评审评定，各要素齐全，总字数在120字左右。

  - 最后一页表格中三个等级成绩是否一致。

- 正文

  - 目录到摘要部分的页码是否用大写罗马字母编号。

  - 摘要的英文翻译是否正确。

  - 论文中的格式排版是否规范。

  - 论文中的文献引用是否正确。

  - 参考文献格式是否规范。

- 整改要求

- 对自查中发现的错误，在2019年7月30日前整改完毕，并保留原始质量检查登记表备查

201X届XX院XX专业毕业论文（设计）质量检查登记表 (院系自查用)

| 序 号 | 学生姓名 | 论文题目 | 论文检查情况（在每个检查栏目中描述问题，论文主体给出页码） |  |  |  |  |  |  |  | 指导教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 任务书 （检查格式、签名、时间） | 开题报告 （检查格式、签写意见和签名、时间） | 开题报告会纪要 （检查手写记录、签名（章）、时间） | 中期检查表 （检查格式、手写签名） | 答辩资格审查表 （检查格式、签章、时间） | 论文评审表 （检查格式、手写评审意见、成绩、时间） | 答辩记录表 （检查格式、手写记录、手写小组意见、签名（章）、时间） | 论文主体 （检查撰写格式、论文质量等问题） |  |

院毕业论文（设计）检查小组签名：                                           检查时间：

附录：教师个人教学文档检查标准及要求

| 项目 | 质量要求 | 自查及整改要求 |
| --- | --- | --- |
| 1．教案 | 教学基本要素齐全，格式规范。 | [1] 教学目的、重点难点、内容提纲、教学方法手段、实施步骤、课后作业、参考资料、课后小结等要素齐全；教案格式规范统一，统一使用湖南科技学院教案封面。 |
|  | 基本教学信息内容无错误，有课后小结。 | [2] 学期、课程信息、学院、系部、授课班级、教师、职称等信息无错误； [3] 手写课后小结，课后小结问题导向且有利于教学持续改进； [4] 原则上要求一课一案，进度与教学计划基本吻合，新进教师要求手写教案1年，且有读书笔记。 |
| 2．教学计划 | 教学基本要素齐全，格式规范。 | [5] 教学目的要求、重点难点、进程及课时安排、教学方法手段、考核办法、参考资料等要素齐全；教学计划格式规范统一。 |
|  | 基本教学信息内容无错误，有课后小结。 | [6] 学期、课程信息、学院、系部、授课班级、教师、职称等信息无错误； [7] 手写课后小结，课后小结问题导向且有利于教学持续改进。 [8] 原则上要求与课程教学大纲基本吻合。 |
| 3．教学日历 | 教学基本要素齐全，格式规范。 | [9] 教学内容、时数分配等要素齐全，统一格式规范。 |
|  | 基本教学信息内容无错误，有签名。 | [10] 基本教学信息内容无错误，与教学计划吻合，有任课教师及系部主任签名。 |
| 4．教学大纲 | 教学大纲体现课程教学对人才培养目标要求支撑度。 | [11] 统一使用2018年下期提交到教务处汇编成册的最新版。 |
| 5.课程考核标准 | 教学基本要素齐全，格式规范。 | [12] 课程考核标准中课程信息、考试方法、考核内容及要求、题型及分值分布、成绩评定等要素齐全，格式统一规范。 |
|  | 考核标准符合教学大纲对人才培养目标要求支撑度。 | [13] 考核标准符合教学大纲对人才培养目标要求支撑度，符合人才培养目标定位需求。 |
| 6.听课本 | 听课本要素齐全，符合学校规定要求 | [14] 普通教师每学期听课5课时，系主任、院领导及教学督导每学期听课8课时，新进教师每学期听课30课时。 [15] 听课本要有听课时间、听课地点、听课班级等基本信息，文尾要有被听课教师签名，不符合要求的补齐信息及签名。 |

XX专业教师个人教学文件自查自建汇总表（院系自查用）

| 序号 | 学期 | 任课教师 | 课程名称 | 教案 | 教学大纲 | 教学计划（讲义） | 教学日历 | 听课本 | 使用教材名称 | 是否当年新进教师 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

制表人：                  系部负责人签字盖章：

附件4

专项组工作任务推进表

| 序号 | 项目组 | 责任部门 | 主要任务 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条件保障组责任校领导： 吴小林 执行责任人： 谢一民 谷利民 | 计划财务处 | 提交专家进校评估专项经费预算报告 | 9月10日 |
|  |  | 后勤服务总公司 | 1.完成教学楼水电和教室照明、窗帘等基础设施检查和维修，并在教室黑板正上方统一张贴校训 | 8月30日 |
|  |  |  | 2.完成全校教学楼、路牌标识和办公室名称的规范化建设 |  |
|  |  |  | 3.清理卫生死角，完成教室、教学楼、食堂、厕所等公共场所卫生环境整理及校园美化、亮化工作 | 9月30日 |
|  |  |  | 4.组织全校后勤服务工作人员（师生食堂、学生宿舍、校医院等）学习审核评估宣传手册和服务规范化培训 | 10月30日 |
|  |  | 资产管理处 | 1.完成全校教学科研仪器设备清查统计、资产登记及贴标签工作 | 6月30日 |
|  |  |  | 2.完成全校多媒体教室电脑、投影仪的全面检查、维修和更换 | 8月30日 |
|  |  | 保卫处 | 完成校内交通标识的清查整改（禁鸣、限速、路牌指示、校内电瓶车候车点及消防安全通道提示等），整顿校内交通秩序和校园及周边治安环境 | 10月30日 |
|  |  | 基建处 | 1.完成教室黑板、桌椅的检查和维修 | 8月30日 |
|  |  |  | 2.完成教室、实验室、教学楼等公共区域的粉刷 |  |
|  |  |  | 3.完成所有学生宿舍的基建检查和维修工作 | 9月30日 |
|  |  |  | 4.完成校内在建项目的安全管理和规范管理（现场封闭施工，安全标示全面清晰） | 10月30日 |
| 2 | 宣传报道组 责任校领导： 唐艳明 执行责任人： 杨 涛 | 宣传部 | 1.成立审核评估报道专项小组，加强评建动态专题报道 | 持续进行 |
|  |  |  | 2.组织策划学校办学特色和成绩专题报道，争取在省内外有影响力的媒体上进行全方位报道 | 5月30日 |
|  |  |  | 3.组织完成学校办学特色、本科教学改革、应用型人才培养、科学研究、服务地方、国际交流等方面办学业绩的总结提炼，通过印制宣传画册，制作宣传板报专栏，在校报及微信平台开辟专栏等方式进行集中宣传 | 6月15日 |
|  |  |  | 4.组织校内各单位完善网站建设，及时更新网站内容（特别要注意从服务教学、保障教学视角更新） | 6月30日 |
|  |  |  | 5.制作学校宣传画册及宣传专题片 | 8月30日 |
|  |  |  | 6.加强现有校史馆建设，丰富相关内容 | 9月30日 |
|  |  |  | 7.完成学生宿舍宣传板报、教学楼栋电子屏标语的更新，营造审核评估氛围 | 9月30日 |
| 3 | 督查组 责任校领导： 彭立威 执行责任人： 黄 栋 | 纪委 （监察处、组织部、离退休工作处、工会） | 1.每月定期开展审核评估任务督查，检查各项目组、各职能部门和各教学学院工作开展情况，通报督查结果 | 定期 |
|  |  |  | 2.加强对离退休干部、教师家属的审核评估宣传工作 | 长期 |

湖南科技学院党政办公室                                                  2019年4月10日印