湖南科技学院办理省社科基金项目结题的程序及有关要求

校属各单位：

根据《湖南省哲学社会科学基金课题管理办法》《湖南省社会科学基金项目经费管理办法》等相关文件，请各单位严格按照要求进行管理，负责督促已经到期的立项课题按时结题。

湖南省社科基金项目中的“成果立项”项目，根据项目负责人的需要，决定是否办理结项手续。如需留存结项证书备用，请按照本结项要求交送材料，方能领到结项证书，当初的申报材料不抵结项材料用。

有关注意事项如下：

一、结题要求

1、所有课题均在湖南省社科管理平台提交结题材料，并按要求报送与系统一致的纸质稿结项申请表。

网址：（http://113.246.250.11/indexAction!to_index.action）

2、最终成果正式出版或发表时，须在醒目位置注明“湖南省社会科学基金项目”。

3、重大项目结项由省哲学社会科学规划办公室召开专家答辩会的形式进行。答辩专家由5人组成，其中实际工作部门的专家3人，学术界的专家2人。省哲学社会科学规划办公室派人参加专家答辩会。

4、重点项目,预期成果为论文的，项目负责人必须在核心刊物上发表4篇以上第一作者论文，预期成果为专著的必须出版1本专著；

5、一般项目（包括百人工程项目、奖励项目、委托项目），预期成果为论文的，项目负责人必须公开发表3篇以上第一作者论文（其中核心期刊论文2篇）；预期成果为专著的，必须出版1本专著。

二、结题材料

1、《结项审批书》一式1份（A4纸双面打印，左侧装订），其中经费预算表必须使用从结题系统下载的模板，表格中的预算栏指的是申报时的经费预算，实际开支请填好后自行到财务处找罗斌老师核实，签字并加盖财务处、审计处公章，方可交到科技处，单位审核意见处盖章由科技处统一办理，之后请各课题负责人再从科技处422办公室取回《经费预算表》，扫描后上传结题系统。

2、最终成果简介（无需提交纸质稿，只需系统上传，模板必须使用结题系统下载的版本）

3、最终成果（即已发表的论文复印件或撰写的研究报告或已出版的专著原件。此类材料只需上传系统，无需报送纸质材料，注意所提交最终成果的形式必须与项目申请书预期成果形式相符）,重大项目需附专家鉴定会鉴定意见一式2套（纸质稿）。

专著已出版，不需提供鉴定意见。如果最终成果为书稿尚未正式出版，必须报送结题鉴定材料2套（原件1套复印件1套），结题鉴定需书面向省社科办申请请求专家鉴定，由省社科办组织3-5名专家进行鉴定，专家鉴定费将从课题负责人的课题经费中支出。

4、最终成果上传时，请注意论文需将封面、目录、正文、封底做成一个文件上传，专著需封面、版权页、目录、正文、封底做成一个文件全本上传。材料上传之前均需用笔标注论文资助项目的信息，且材料务必扫描上传，内容清晰。

5、各类有经费资助项目需到财务处、审计处办理有关手续。

各类资助项目结项时，需在《结项审批书》中的《经费决算表》栏目的指定处盖学校财务处的公章(财务处、审计处盖章需由本人去办理)。

重大项目结项时，《结项审批书》中的《经费决算表》由课题承担单位财务部门将经费开支明细帐打印贴在该栏目处。

6、上述纸质材料装入贴有结项审批书封面的资料袋，及时送交科技处422办公室。

7、结题材料的电子版请建立个人文件夹，命名为“姓名+项目编号+省社科基金结题材料”（如“张三08ZD01省社科基金结题材料”），打包成压缩文件后发送到指定邮箱：jwwk001@qq.com

三、重要事项变更

项目研究过程中实行重要事项报告制度。需及时报告的重要事项内容有：

1、项目名称、成果形式改变

2、项目研究内容重大调整

3、变更项目负责人和项目组成员

4、变更项目管理单位

5、未能按计划完成研究任务，要求延期1年以上（含1年）或多次延期

6、自行终止项目和要求撤项或其他重要事项变更

在项目实施期间出现重要事项变更，须由项目负责人及时在湖南省社科管理平台填写《湖南省哲学社会科学基金项目重要事项变更审批表》，经科技处同意后，报省社科规划办审批。

凡是不能按时完成且没有履行延期审批手续的项目，视为自动撤销，不得办理结项手续和支付后期研究经费。

另附：关于将《成果要报》采用情况作为省社科基金项目结项重要依据的通知

科技处

2023年12月5日

附录

关于将《成果要报》采用情况作为省社科基金项目结项重要依据的通知

湘哲社领〔2012〕3号

各社科基金项目管理单位：

为了进一步引导国家社科基金项目课题组发扬优良学风，拿出高质量成果，发挥哲学社会科学界思想库和智囊团作用，更好服务党和政府决策，在征求社科界意见的基础上，全国社科规划办作出将《成果要报》采用情况作为国家社科基金项目结项重要依据的有关规定。为使湖南社科基金项目管理更好地与国家社科基金项目管理相对接，扎实推进我省哲学社会科学创新工程，在2012“成果质量年”取得更好成效，经研究决定：将湖南哲学社会科学基金项目《成果要报》采用情况作为省社科基金项目结项的重要依据。具体要求是：年度项目（含重点项目和一般项目）的成果（包括阶段性成果）被《成果要报》采用1次，可以申请免于鉴定结项。重大项目（委托项目和招标项目）成果（包括阶段性成果）被《成果要报》采用1次，可以申请鉴定结项（举行同行专家结题鉴定会）；重大项目成果（包括阶段性成果）被《成果要报》采用2次，或虽只采用1次但产生重大影响，可以申请免于鉴定结项。本通知自发布之日起实施。

湖南省哲学社会科学规划基金办公室

2012年3月6日